ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2020 году

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Красная шапочка»

(наименование организации)

на 2020-2021 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации  |
| 1.Привести в соответсвие информацию о деятельности организации |  |  |  |  |  |
| - отсутствует документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  | 1.1.1.Разместить на официальном сайте о внесении изменений в постановление Администрации города Ессеентку от 25.12.2015г. №2874 «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» | Ноябрь 2020 года | И.о. заведующего Абт А.А.Ответственный за сайт педагог-психолог Чекоева Я.А. | Информация размещена на официальном сайте МБДОУв разделе Родители | 24.12.2020 г |
| - отсутствует информация о доступе в здание образовательной организации для инвалидов  | 1.1.2. Разместить на официальном сайте ДОУ информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Декабрь 2020г. | Ответственный за сайт педагог-психолог Чекоева Я.А.Зам.зав. по АХРКюрджева А.А. | Информация размещена на официальном сайте МБДОУв разделе Родители |  |
| - отсутствует информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований - отсутствует информация о поступлении финансовых и материальных средств об их расходовании по итогам финансового года | 1.1.3.Разместить план по финансово-хозяйственной деятельности по итогам финансового года1.1.6.Отчет по муниципальному заданию | Январь 2021г.Январь 2021г. | Ответственный за сайт педагог-психолог Чекоева Я.А.Экономист Ишмухаметова Р.Г.И.о. заведующего Абт А.А.Ответственный за сайт педагог-психолог Чекоева Я.А.Экономист Ишмухаметова Р.Г. | План по финансово-хозяйственной деятельности по итогам финансового года размещенна официальном сайте МБДОУ  Отчет по муниципальному заданию размещен на официальном сайте МБДОУ  | 31.05.2021год15.04.2021г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| 2. Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов  |
| 3.В МБДОУ не оборудованы помещения о и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов |  |  | . |  |  |
| - отсутствует стоянка для автотранспортных средств для инвалидов | 3.1.1.Подать заявку в ЖКХ транспортной инспекции г.Ессентуки по Ставропольскому краю о выделении места стоянками для автотранспортных средств инвалидов |  В 2021 году | Зам.зав. по АХРКюрджева А.А. | Заявка подана23. 10. 2020 № 21-4206 от 02.11.2020 |  |
| - отсутствуют адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проёмы | 3.1.2.Подать заявку на составление сметы на установку адаптированных лифтов, поручней, расширенными дверными проёмами. | В 2021 году  | Зам.зав. по АХРКюрджева А.А. | Заявка подана 23.10. 2020 № 276 |  |
| - отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения | 3.1.3.Подать заявку на составление сметы на ремонт туалетных помещений и приобретение специального санитарно-технического оборудования для детей инвалидов  | В 2021 году  | Зам.зав. по АХРКюрджева А.А.. | Заявка подана 23.10. 2020 № 276 |  |
| 3.1.4.Ремонт туалетных комнат и приобретение специально-технического устройства для детей инвалидов. Создание необходимых условий для доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в санитарно-гигиенические помещения | В 2021 году при формировании бюджете на 2022 год будут заявлены средства | Зам.зав. по АХРКюрджева А.А | Заявка подана 23.10. 2020 № 276 |  |
| - отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации- отсутствует дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 3.1.5. Подать заявку на смету по установке знаков доступности: тактильные таблички, знаки и мнемосхемы.- информационные и предупреждающие знаки.- информационные табло и таблички.- дублирование информации об образовательной организации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;- контрастная маркировка для слабовидящих;- альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению. | В 2021 году  | Зам.зав. по АХРКюрджева А.А. |  |  |

Заведующий МБДОУ детский сад №2 «Красная шапочка» Е.С. Соколова